## 云城区
云城区2024年第2批乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目情况表
填报单位：云城区农业农村和水务局 | [9 empty] | 填报日期：
序号 | 镇别 | 一级项目名称 | 项目名称 | 建设内容 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 计划申请驻镇帮扶资金（万元） | 本次申请驻镇帮扶资金（万元） |  |  | 自筹资金（万元） | 已申请驻镇帮扶资金（万元） | 项目计划开始时间 | 项目计划完成时间 | 备注
[8 empty] | 合计 | 2024年佛山市帮扶资金 | 2024年区级配套资金
1 | 高峰街 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区高峰街洞殿村人居环境整治项目 | 对村内巷道、支路进行硬底化建设；配套建设路灯；环境优化提升；供水、排水管网建设、农房风貌管控提升、绿化建设等。 | 洞殿村 | 120 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 2024.8 | 2024.12
2 | 安塘街 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区安塘街布贯村人居环境整治项目 | 深入实施农村人居环境整治提升，重点开展基础设施建设，村庄道路提档升级，农房风貌提升，破旧房屋、棚舍清拆或优化提升，乡村绿化建设，加强村庄主入口、公园广场等公共空间的节点设计，提升村庄风貌品质。 | 布贯村 | 120 | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 0 | 2024.9 | 2025.3
3 | 云城街 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区云城街新中村人居环境整治项目 | 开展农村人居环境整治提升行动，对农房进行风貌管控提升，对房前屋后、村内道路等公共场所进行改造提升；对小生态板块、篮球场等基础设施进行升级改造。 | 新中村 | 150 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 2024.10 | 2025.6
4 | 河口街 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区河口街云坑村人居环境整治项目 | 开展农村人居环境整治提升行动，环境优化提升，对农房、公共服务等老旧基础设施进行改造提升，改善提升村内道路硬底化、文化活动室、公共厕所等老旧基础设施。 | 云坑村 | 60.3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 10.3 | 0 | 2024.9 | 2025.9
5 | 河口街 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区河口街扶卓村人居环境整治项目 | 开展农村人居环境整治提升行动，环境优化提升，对农房、公共服务等老旧基础设施进行改造提升，改善提升村内道路硬底化、文化活动室、公共厕所等老旧基础设施。 | 扶卓村 | 61 | 50 | 50 | 0 | 50 | 11 | 0 | 2024.9 | 2025.9
6 | 南盛镇 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 云城区南盛镇扶持发展新型农村集体经济试点项目 | 扶持南盛镇东边塱村、桐油排村、新铺村、木坑村、高坡塱村、上洞村、上三里村等7个自然村，通过投资840万元入股建设腰古镇芙蓉村和安塘街珍竹村＂政银企村户＂共建家庭农场（以每个自然村120万元），各村从项目每年获取10万元固定收益，使村集体收入有效增加。 | 腰古镇芙蓉村、安塘街珍竹村 | 840 | 840 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2024.5 | 2024.12
7 | 南盛镇 | 驻镇帮镇扶村（工作队工作经费） | 南盛镇驻镇工作队经费项目 | 提取2023-2024年驻镇工作队经费20万元（每年10万元），作为南盛镇的驻镇帮扶工作队工作经费的补充，用于开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面的支出。 | 南盛镇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2023.1 | 2024.12
8 | 南盛镇 | 驻镇帮镇扶村(提升乡村产业发展水平) | 2024年云城区南盛镇粮食生产补助(撂荒地复耕复种)补贴项目 | 严格落实市、区、镇党委、政府对撂荒耕地复耕复种的工作部署，充分利用前锋镇土地融发展中心实行公司化、市场化的运行模式，通过“1+2+5”业务运作模式加快土地流转，同时通过对种植一季以上粮食作物、蔬菜、经济作物等农作物的各类经营主体发放补贴补助资金等方式提高农企农户复耕复种的积极性，在全镇范围内全面整治撂荒弃耕。 | 南盛镇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2024.1 | 2024.12
9 | 南盛镇 | 驻镇帮镇扶村（提升乡村产业发展水平） | 云城区安塘街道珍竹村委珍竹村家庭农场2x315kVA工程 | 扶持南盛镇三里村入股建设安塘街珍竹村＂政银企村户＂共建家庭农场，需配套建设变压器工程，为家庭农场提供生产的基础用电保障，使共建家庭农场尽快发挥效益，以不断发展壮大自然村集体经济。 | 安塘街珍竹村 | 52.29 | 52.29 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2024.1 | 2024.12
10 | 南盛镇 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区南盛镇七洞村委环境整治暨风貌提升工程项目 | 对七洞村委庙背村存量农房风貌品质及相关配套基础设施建设，以及进行三清三拆整治，其中包括对榄坳村新建C25砼路面，大江脚村新建C25砼路面，杉山村新铺沥青路面等。 | 南盛镇七洞村 | 412 | 412 | 213 | 113 | 100 | 0 | 0 | 2024.1 | 2024.12
11 | 前锋镇 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 云城区前锋镇扶持发展新型农村集体经济试点项目 | 扶持前锋镇菜坑村、新村村、天岗村、塘下村、大围脚村、增村村等6个自然村，通过投资720万元入股建设腰古镇芙蓉村＂政银企村户＂共建家庭农场（以每个自然村120万元），各村从项目每年获取10万元固定收益，使村集体收入有效增加。 | 腰古镇芙蓉村 | 720 | 720 | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2024.5 | 2024.12
12 | 前锋镇 | 驻镇帮镇扶村（工作队工作经费） | 前锋镇驻镇工作队经费项目 | 提取2023-2024年驻镇工作队经费20万元（每年10万元），作为前锋镇的驻镇帮扶工作队工作经费的补充，用于开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面的支出。 | 前锋镇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2023.1 | 2024.12
13 | 前锋镇 | 驻镇帮镇扶村(提升乡村产业发展水平) | 2024年云城区前锋镇粮食生产补助(撂荒地复耕复种)补贴项目 | 严格落实市、区、镇党委、政府对撂荒耕地复耕复种的工作部署，充分利用前锋镇土地融发展中心实行公司化、市场化的运行模式，通过“1+2+5”业务运作模式加快土地流转，同时通过对种植一季以上粮食作物、蔬菜、经济作物等农作物的各类经营主体发放补贴补助资金等方式提高农企农户复耕复种的积极性，在全镇范围内全面整治撂荒弃耕。 | 前锋镇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2024.1 | 2024.12
14 | 前锋镇 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 2024年云城区前锋镇农房风貌管控提升和人居环境整治项目 | 对前锋镇矮岭村、罗坤村、罗坪村、前锋村、崖楼村内农房存量进行风貌管控提升。对破旧房屋、棚舍采取清拆或优化提升措施，加强乡村绿化建设和农村人居环境整治提升行动，助推乡村振兴发展，扎实推进“百千万工程”建设。 | 矮岭村、罗坤村、罗坪村、前锋村、崖楼村 | 235 | 213 | 213 | 113 | 100 | 22 | 0 | 2024.1 | 2024.12
15 | 前锋镇 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区前锋镇农业水价综合改革项目 | 对前锋镇0.7万亩小型灌区及其附近区域的农田水利工程维修养护、用水管理和实施计量设施及信息化建设等工作。 | 云城区 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2024.10 | 2024.12
16 | 腰古镇 | 驻镇帮镇扶村（工作队工作经费） | 腰古镇驻镇工作队经费项目 | 提取2023-2024年驻镇工作队经费20万元（每年10万元），作为腰古镇的驻镇帮扶工作队工作经费的补充，用于开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面的支出。 | 腰古镇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2023.1 | 2024.12
17 | 腰古镇 | 驻镇帮镇扶村(提升乡村产业发展水平) | 2024年云城区腰古镇粮食生产补助(撂荒地复耕复种)补贴项目 | 严格落实市、区、镇党委、政府对撂荒耕地复耕复种的工作部署，充分利用腰古镇土地融发展中心实行公司化、市场化的运行模式，通过“1+2+5”业务运作模式加快土地流转，同时通过对种植一季以上粮食作物、蔬菜、经济作物等农作物的各类经营主体发放补贴补助资金等方式提高农企农户复耕复种的积极性，在全镇范围内全面整治撂荒弃耕。 | 腰古镇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2024.6 | 2025.6
18 | 腰古镇 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区腰古镇农房风貌管控提升和人居环境整治项目（三期） | 对各行政村自然村村内存量农房进行风貌管控提升，通过喷真石漆进行优化提升；开展镇村内人居环境整治以及基础设施提升，加强“百千万工程”和文化宣传载体建设，推进乡村绿化，建设小生态板块，实现农村人居环境整治改善提升，村内道路、巷道、公共厕所、公共活动阵地等基础设施实现改善提升。 | 腰古镇 | 395 | 383 | 213 | 113 | 100 | 12 | 0 | 2024.6 | 2025.6
19 | 思劳镇 | 驻镇帮镇扶村（工作队工作经费） | 思劳镇驻镇工作队经费项目 | 提取2023-2024年驻镇工作队经费（每年10万元），作为思劳镇的驻镇帮扶工作队工作经费的补充，用于开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面的支出。 | 思劳镇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2023.1 | 2024.12
20 | 思劳镇 | 驻镇帮镇扶村(提升乡村产业发展水平) | 2024年云城区思劳镇粮食生产补助(撂荒地复耕复种)补贴项目 | 严格落实市、区、镇党委、政府对撂荒耕地复耕复种的工作部署，充分利用腰古镇土地融发展中心实行公司化、市场化的运行模式，通过“1+2+5”业务运作模式加快土地流转，同时通过对种植一季以上粮食作物、蔬菜、经济作物等农作物的各类经营主体发放补贴补助资金等方式提高农企农户复耕复种的积极性，在全镇范围内全面整治撂荒弃耕。 | 思劳镇 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2024.1 | 2024.12
21 | 思劳镇 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 云城区思劳镇沿线村庄环境风貌整治提升工程 | 全面提升“三沿”村庄的环境风貌水平，对沿线开展“六乱”整治，对村内破旧房屋、棚舍采取清拆或优化提升措施，完善村内如道路硬化、水塔升级改造等公共基础设施，加强乡村绿化建设和农村人居环境整治提升行动助推乡村振兴发展，扎实推进“百千万工程”建设。 | 思劳镇 | 500 | 480 | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2024.12 | 2025.6
22 | 思劳镇 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 思劳镇思劳村水管 改造工程 | 对思劳镇思劳村内约3500m水管进行更换并重新铺设，完善配套相关水阀设施，改善和提升思劳村水体质量和环境水平，补齐村内基础设施短板。 | 思劳镇 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2024.1 | 2025.2
23 | 思劳镇 | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | 思劳镇坑片路灯雪亮工程（X805思劳路段） | 对X805思劳镇旧村村至古律村路段，布里村委新村村至降坑村委路段共约13.5公里，增设太阳能路灯约450盏，补齐村内公共服务基础设施，提升镇村基础设施水平，提高村民出行安全系数。 | 思劳镇 | 130 | 123 | 123 | 23 | 100 | 7 | 0 | 2024.1 | 2025.1
| 合计 |  |  |  |  | 3985.59 | 3813.29 | 2422 | 1622 | 800 | 172.3 | 0